|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом министерства образования Новгородской области от 25.02.2022 № 228 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведениюVI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению VI регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее организационный комитет, Чемпионат соответственно) | по графику | министерство образования Новгородской области (далее министерство) |
|  | Предварительный сбор заявок на участие в региональном Чемпионате | до 24 февраля  | региональный центр развития движения «Абилимпикс» ОГА ПОУ «Технологический колледж» (далее РЦРД) |
|  | Издание приказа о проведении регионального Чемпионата | до 25 февраля | министерствоРЦРД |
|  | Согласование с Национальным центром «Абилимпикс» конкурсных заданий по региональным компетенциям | до 28 февраля | РЦРД |
|  | Информирование о начале приема заявок от участников на сайтах  | до 25 февраля | РЦРД |
|  | Определение перечня компетенций и сметы расходов | до 28 февраля | РЦРД;образовательные организации, являющиеся площадками проведения чемпионата (далее площадки чемпионата) |
|  | Утверждение конкурсных заданий по компетенциям Чемпионата | до 28 февраля | РЦРД |
|  | Формирование и размещение на сайте Регионального центра конкурсных заданий по компетенциям Чемпионата с учетом 20% изменений содержания | до 18 марта  | РЦРД,главные эксперты чемпионата |
|  | Разработка, утверждение и реализация медиа-плана по информационному сопровождению Чемпионата | до 28 февраля | министерствоРЦРД |
|  | Проведение обучающих мероприятий, совещаний с руководителями образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием | 01 марта | РЦРД;министерство |
|  | Отбор и утверждение главных экспертов, размещение списка на сайте РЦРД | до 1 марта | РЦРД |
|  | Формирование списков экспертов | до 11 марта | РЦРД |
|  | Проведение методических объединений по компетенциям | по отдельному графику | РЦРД;главные эксперты |
|  | Организация регистрации участников, экспертов и сопровождающих Чемпионата на сайте abilympics-russia.ru | до 31 марта | РЦРД;образовательные организации |
|  | Организация проживания, питания участников, экспертов и сопровождающих лиц | с 20 апреля по 29 апреля | площадки чемпионата;РЦРД |
|  | Формирование паспорта Чемпионата для направления в Министерство просвещения Российской Федерации | до 18 марта | РЦРД;министерство |
|  | Обучение волонтеров Чемпионата | с 7 марта по 20 апреля | ВЦ |
|  | Организация регистрации волонтеров на сайтах: abilympics-russia.ru и добровольцыроссии.рф | до 20 апреля  | ВЦ |
|  | Подготовка программы проведения Чемпионата | до 10 апреля | РЦРД |
|  | Разработка сценариев открытия и закрытия Чемпионата | до 10 апреля | РЦРД;Министерство |
|  | Формирование сметы, закупка оборудования, инструментов, инвентаря и расходных материалов | до 18 апреля | главные эксперты;площадки чемпионата;РЦРД |
|  | Изготовление рекламной продукции, раздаточного материала и отличительных атрибутов участников, экспертов, волонтеров, организаторов Чемпионата | до 18 апреля | РЦРД |
|  | Формирование площадок Чемпионата | до 23 апреля | РЦРД;площадки чемпионата;главные эксперты |
|  | Поддержка сайта конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» | постоянно | РЦРД |
|  | Проведение Чемпионата | 26-29 апреля | РЦРД;площадки чемпионата;главные эксперты |
|  | Медиа-сопровождение Чемпионата | 26-29 апреля | министерство;РЦРД |
|  | Предоставление отчета о проведении Чемпионата в Национальный центр «Абилимпикс» | до 12 мая | РЦРД |